## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 4 | SLP220302120347 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12500.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BERNALEJO, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. PAQUETE 1 - 163290 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 163290 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.6, meta_modificada:44.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:30, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA BERNALEJO, 79563 BERNALEJO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LOS BENEFICIADOS SE UBICAN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS CERCA DE LA CLINICA DE SALUD DE LA LOCALIDA, lon:-100.705705, lat:21.870109}} | 2022-05-23 | 2022-07-22 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SMR-CDSM-AQ-IR001-FISM/2022, contratista:TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.6}} | {2120347/proyecto_INICIO, 2120347/proyecto_PROCESO, 2120347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220302122446 | Proyecto de inversión | 43750 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43750.0, modificado:43750.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VILLELA, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. PAQUETE 1 - 172883 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 172883 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.1, meta_modificada:156.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:297, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VILLELA, 79585 VILLELA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE REFORMA Y , SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE VILLELA A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD ENTRE LA CALLE REFORMA. DE LA LOC, lon:-100.727326, lat:21.677876}} | 2022-05-20 | 2022-07-19 | 43750 | 43750 | 43750 | 43750 | 43750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SMR-CDSM-AQ-IR001-FISM/2022, contratista:TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.1}} | {2122446/proyecto_INICIO, 2122446/proyecto_PROCESO, 2122446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402162525 | Proyecto de inversión | 641764.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641764.62, modificado:641764.62}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. - 254278 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 254278 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:20, direccion:EJIDO ESTANCIA DE ATOTONILCO, 79588 ESTANCIA DE ATOTONILCO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA ZONA SE UBICA CERCA DE LA CALLE PRINCIAPL DE LA LOCALIDAD EN LA ENTRADA O ACCESO HACIA EL POBLADO. , lon:-100.777349, lat:21.624378}} | 2022-07-14 | 2022-08-13 | 641764.62 | 641764.62 | 641764.62 | 641764.62 | 641764.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD009-FISM/2022, contratista:ROCHA Y DE LA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:641764.62, importe_modificado:641764.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2162525/proyecto_PROCESO, 2162525/proyecto_INICIO, 2162525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402174922 | Proyecto de inversión | 154800.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154800.03, modificado:154800.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. PAQUETE 1 - 317106 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 317106 | S | 39 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.0, meta_modificada:847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO APOSTOL COLONIA SAN JUAN, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN DE SANTAMARIA Y CALLE SIMON BOLIVAR, SE UBICA A 2 CUADRAS DE LA CAPILLA DE SAN JUAN BAUTISTA Y DE LA ESC, lon:-100.731167, lat:21.805445}} | 2022-05-24 | 2022-07-23 | 154800.03 | 154800.03 | 154800.03 | 154800.03 | 154800.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SMR-CDSM-AQ-IR002-FISM/2022, contratista:TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:154800.03, importe_modificado:154800.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.0}} | {2174922/proyecto_INICIO, 2174922/proyecto_PROCESO, 2174922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220302119897 | Proyecto de inversión | 6250 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6250.0, modificado:6250.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOC. PEREGRINA DE ABAJO, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. PAQUETE 1 - 161154 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 161154 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.3, meta_modificada:22.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:188, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PEREGRINA DE ABAJO RANCHERIA PEREGRINA DE ABAJO, 79566 PEREGRINA DE ABAJO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE PEREGRINA DE ABAJO, lon:-100.669628, lat:21.853885}} | 2022-06-06 | 2022-08-05 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SMR-CDSM-AQ-IR001-FISM/2022, contratista:TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.3}} | {2119897/proyecto_INICIO, 2119897/proyecto_PROCESO, 2119897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402162924 | Proyecto de inversión | 792878.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792878.15, modificado:792878.15}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE BERNALEJO Y PUERTO DE ZAMORA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. - 256052 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 256052 | S | 179 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:30, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA BERNALEJO, 79563 BERNALEJO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PUERTO DE ZAMORA Y , LA OBRA SE LOCALIZA A POCOS METROS DE LA ESCUELA SECUENDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON AL IGUAL , lon:-100.70535331, lat:21.86905143}} | 2022-08-09 | 2022-09-08 | 792878.15 | 792878.15 | 792878.15 | 792878.15 | 792878.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD010-FISM/2022, contratista:JORGE LUIS ROMERO ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:792878.15, importe_modificado:792878.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2162924/proyecto_INICIO, 2162924/proyecto_PROCESO, 2162924/proyecto_INICIO, 2162924/proyecto_FIN, 2162924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402174857 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:21600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PEREGRINA DE ARRIBA, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. PAQUETE 4 - 316821 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 316821 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:189, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PEREGRINA DE ARRIBA, 79562 PEREGRINA DE ARRIBA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CERCANO A LA CALLE PRINCIPAL DE PEREGRINA DE ARRIBA Y A POCOS METROS DE LA CADA DE SALUD DE LA MISMA L, lon:-100.656673, lat:21.894759}} | 2022-08-02 | 2022-10-01 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SMR-CDSM-AQ-IR005-FISM/2022, contratista:TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:162000.0, importe_modificado:162000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}} | {2174857/proyecto_INICIO, 2174857/proyecto_PROCESO, 2174857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220302123494 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12500.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL TULE, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. PAQUETE 1 - 177929 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 177929 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.6, meta_modificada:44.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:291, direccion:CALLE IGANACIO ZARAGOZA RANCHERIA EL TULE, 79584 EL TULE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL DE EL TULE Y , SE UBICA A 600 METROS DE LA CASA DE SALUD SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y A 750 METROS DE L, lon:-100.658357, lat:21.658205}} | 2022-05-20 | 2022-07-19 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SMR-CDSM-AQ-IR001-FISM/2022, contratista:TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.6}} | {2123494/proyecto_PROCESO, 2123494/proyecto_INICIO, 2123494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402163484 | Proyecto de inversión | 352340.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352340.12, modificado:352340.12}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. - 259217 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 259217 | S | 967 | 957 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:337, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL FUERTE, 79580 LA JOYITA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL FUERTE CP. 79580 LA JOYITA SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.670694, lat:21.7223579}} | 2022-09-14 | 2022-09-29 | 352340.12 | 352340.12 | 352340.12 | 352340.12 | 352340.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD011-FISM/2022, contratista:INSTALACIONES ELECTROCIVILES Y REHABILITACIONES EIABT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:352340.12, importe_modificado:352340.12}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2163484/proyecto_INICIO, 2163484/proyecto_PROCESO, 2163484/proyecto_FIN, 2163484/proyecto_PROCESO, 2163484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402177045 | Proyecto de inversión | 32400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32400.0, modificado:32400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL TORO, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. PAQUETE 3 - 326528 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 326528 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:284, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA EL TORO, 79563 FRACCIÓN EL TORO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 57 Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. EL TORO, SE UBICA SOBRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN INTERSECCION CON, lon:-100.763978, lat:21.869046}} | 2022-07-18 | 2022-09-16 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMR-CDSM-AQ-IR004-FISM/2022, contratista:TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:162000.0, importe_modificado:162000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.0}} | {2177045/proyecto_INICIO, 2177045/proyecto_FIN, 2177045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402174895 | Proyecto de inversión | 75600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75600.0, modificado:75600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BERNALEJO, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. PAQUETE 4 - 317017 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 317017 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:30, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA BERNALEJO, 79563 BERNALEJO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y , LA UBICACION ESTA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ FRENTE A LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE BERNALEJO SANT, lon:-100.709165, lat:21.867782}} | 2022-08-02 | 2022-10-01 | 75600 | 75600 | 75600 | 75600 | 75600 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMR-CDSM-AQ-IR004-FISM/2022, contratista:TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:162000.0, importe_modificado:162000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2174895/proyecto_PROCESO, 2174895/proyecto_INICIO, 2174895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402177015 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:54000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CAPISTRAN, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. PAQUETE 3 - 326318 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 326318 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.5, meta_modificada:285.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:251, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA SAN JUAN CAPISTRAN, 79563 SAN JUAN CAPISTRÁN, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 57 Y AVENIDA DEL REFUGIO, SE UBICA CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO DE LA, lon:-100.774594, lat:21.876152}} | 2022-07-18 | 2022-09-16 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMR-CDSM-AQ-IR004-FISM/2022, contratista:TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:162000.0, importe_modificado:162000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.5}} | {2177015/proyecto_PROCESO, 2177015/proyecto_FIN, 2177015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402177068 | Proyecto de inversión | 75000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.01, modificado:75000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CARDONA, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. PAQUETE 2 - 326618 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 326618 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:47, direccion:CALLE LAS FLORES RANCHERIA LA CARDONA, 79584 LA CARDONA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CALLE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD LA CARDONA, lon:-100.741156, lat:21.761037}} | 2022-06-15 | 2022-08-14 | 75000.01 | 75000.01 | 75000.01 | 75000.01 | 75000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SMR-CDSM-AQ-IR003-FISM/2022, contratista:TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:300000.04, importe_modificado:300000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.0}} | {2177068/proyecto_FIN, 2177068/proyecto_PROCESO, 2177068/proyecto_INICIO, 2177068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402192254 | Proyecto de inversión | 64800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE VICTORIA, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. PAQUETE 4 - 374375 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 374375 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:219, direccion:AVENIDA DEL DEPORTE RANCHERIA PUERTO DE VICTORIA, 79563 PUERTO DE VICTORIA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICTORI Y CALLEJON TRABUCO, LA UBICACION SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES TRABUCO Y VICTORIA DE LA LOCAL, lon:-100.79015665, lat:21.87702402}} | 2022-08-02 | 2022-10-01 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SMR-CDSM-AQ-IR005-FISM/2022, contratista:TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:162000.0, importe_modificado:162000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:343.0}} | {2192254/proyecto_INICIO, 2192254/proyecto_FIN, 2192254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220302120285 | Proyecto de inversión | 6250 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6250.0, modificado:6250.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS CONOS, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. PAQUETE 1 - 163015 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 163015 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.3, meta_modificada:22.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:376, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 57 RANCHERIA LOS CONOS, 79584 LOS CONOS, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A LOCALIDAD EL TEPOZAN Y CAMINO A LOCALIDAD EL CARMEN, LA LOCALIDAD LOS CONOS SE UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDER, lon:-100.704758, lat:21.671569}} | 2022-05-25 | 2022-07-24 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SMR-CDSM-AQ-IR001-FISM/2022, contratista:TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.3}} | {2120285/proyecto_INICIO, 2120285/proyecto_PROCESO, 2120285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402151129 | Proyecto de inversión | 3643596.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3643596.09, modificado:3643596.09}} | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A 300.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. - 142030 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 142030 | S | 189 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:48, direccion:RANCHERIA EL CARMEN, 79589 EL CARMEN, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA PERFORACION DEL POZO SE REALIZO AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN LA REFERENCIA MAS CERCANA QUE SE TIENE ES LA CAPILLA DE LA MISMA L, lon:-100.65961627, lat:21.58718531}} | 2022-07-11 | 2022-09-09 | 3643596.09 | 3643596.09 | 3643596.09 | 3643596.09 | 3643596.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-IR010-FISM/2022, contratista:PERFORMINERÍA DOBLE R, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3643596.09, importe_modificado:3643596.09}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2151129/proyecto_INICIO, 2151129/proyecto_PROCESO, 2151129/proyecto_INICIO, 2151129/proyecto_FIN, 2151129/proyecto_PROCESO, 2151129/proyecto_FIN, 2151129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402151232 | Proyecto de inversión | 117863.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117863.71, modificado:117863.71}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LAMPARAS LED EN LA LOCALIDAD DE LABOR DEL RIO, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. - 144065 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 144065 | S | 112 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:108, direccion:CALLE PASEO DE SAN JOSE EXHACIENDA LA LABOR DEL RÍO HACIENDA LA LABOR DEL RÍO, 79569 LA LABOR DEL RÍO (HACIENDA LA LABOR DEL RÍO), SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , CALLE PASEO DEL LLANO LA AMP, lon:-100.612067, lat:21.78082}} | 2022-06-23 | 2022-07-08 | 117863.71 | 117863.71 | 117863.71 | 117863.71 | 117863.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD006-FISM2022, contratista:PEDRO FRANCISCO CERINO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:117863.71, importe_modificado:117863.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2151232/proyecto_INICIO, 2151232/proyecto_FIN, 2151232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402153112 | Proyecto de inversión | 1861452 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861452.0, modificado:1861452.0}} | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A 300.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE YAÑEZ, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO ,S.L.P. - 183695 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 183695 | S | 396 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:43, direccion:RANCHERIA CAÑADA DE YÁÑEZ, 79566 CAÑADA DE YÁÑEZ, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL POZO SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE YANEZ CERCA DE LA PRESA DEL CARRETON Y A POCOS METROS DE LA AV. NIÑOS H, lon:-100.6611, lat:21.8375}} | 2022-08-02 | 2022-10-01 | 1861452 | 1861452 | 1861452 | 1861452 | 1861452 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-IR011-FISM/2022, contratista:JAVIER MUÑOZ QUINTANA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1861452.0, importe_modificado:1861452.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2153112/proyecto_INICIO, 2153112/proyecto_PROCESO, 2153112/proyecto_INICIO, 2153112/proyecto_PROCESO, 2153112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402177057 | Proyecto de inversión | 32400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32400.0, modificado:32400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. PAQUETE 3 - 326571 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 326571 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:52, direccion:CALLE EUSTORGIO FLORES RANCHERIA EL CERRITO, 79581 EL CERRITO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE J. INES ROCHA Y , CARRETERA FEDERAL 57 SE UBICA A ORILLAS DE LA CARRETERA FEDERAL 57 EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO , lon:-100.706282, lat:21.7656}} | 2022-07-18 | 2022-09-16 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMR-CDSM-AQ-IR004-FISM/2022, contratista:TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:162000.0, importe_modificado:162000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.0}} | {2177057/proyecto_INICIO, 2177057/proyecto_PROCESO, 2177057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402194988 | Proyecto de inversión | 865978.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865978.68, modificado:865978.68}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSÉ VASCONCELOS, ENTRE LA CARRETERA 57 Y EL CERRITO, COLONIA LA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. - 381421 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 381421 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VACONCELOS COLONIA LA ESPERANZA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 57 Y , CALLE JOSE VASCONCELOS A UN COSTADO DE LA COLONIA LOMA BONITA SOBRE CARRETERA FEDERAL 5, lon:-100.71765013, lat:21.80200966}} | 2022-10-28 | 2022-12-12 | 865978.68 | 865978.68 | 865978.68 | 865978.68 | 865978.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD012-FISM/2022, contratista:DESARROLLO Y ARQUITECTURA EDISAR, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:865978.68, importe_modificado:865978.68}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:16.0}} | {2194988/proyecto_INICIO, 2194988/proyecto_PROCESO, 2194988/proyecto_FIN, 2194988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220202076732 | Proyecto de inversión | 2750083.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750083.17, modificado:2750083.17}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VALENTE FLORES ENTRE LA CALLE PONCIANO ARRIAGA Y EL PANTEÓN DEL TORO, EN LA LOCALIDAD DE OJO CALIENTE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. - 63829 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 63829 | S | 786 | 746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:151, direccion:CALLE VALENTE FLORES RANCHERIA OJO CALIENTE, 79563 OJO CALIENTE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. EL TORO, CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. EL TORO LA CALLE VALENTE FLORES , lon:-100.756656, lat:21.8568}} | 2022-03-07 | 2022-06-05 | 2750083.17 | 2750083.17 | 2750083.17 | 2750083.17 | 2750083.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-IR005-FISM/2022, contratista:LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:2750083.17, importe_modificado:2750083.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2076732/proyecto_PROCESO, 2076732/proyecto_FIN, 2076732/proyecto_PROCESO, 2076732/proyecto_FIN, 2076732/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402151128 | Proyecto de inversión | 1995129.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995129.85, modificado:1995129.85}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y PILARES, EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RIO, S.L.P. - 142009 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 142009 | S | 967 | 957 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2341.2, meta_modificada:2341.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:85, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA EL FUERTE, 79580 EL FUERTE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PILARES, LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A PAVIMENTAR SE UBICA ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA C, lon:-100.66304, lat:21.714734}} | 2022-05-24 | 2022-06-23 | 1995129.85 | 1995129.85 | 1995129.85 | 1995129.85 | 1995129.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-IR009-FISM/2022, contratista:CAMINOS Y OBRAS CIVILES DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1596103.87, importe_modificado:1995129.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2341.2}} | {2151128/proyecto_INICIO, 2151128/proyecto_FIN, 2151128/proyecto_PROCESO, 2151128/proyecto_FIN, 2151128/proyecto_PROCESO, 2151128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402174227 | Proyecto de inversión | 75000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.01, modificado:75000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE GUADALUPE, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. PAQUETE 2 - 314337 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 314337 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:121, direccion:CALLE BALCON RANCHERIA LLANO DE GUADALUPE, 79563 LLANO DE GUADALUPE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BALCON A POCOS METROS DEL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO DE LA LOC, lon:-100.674489, lat:21.855067}} | 2022-06-15 | 2022-08-14 | 75000.01 | 75000.01 | 75000.01 | 75000.01 | 75000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SMR-CDSM-AQ-IR003-FISM/2022, contratista:TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:300000.04, importe_modificado:300000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.0}} | {2174227/proyecto_FIN, 2174227/proyecto_PROCESO, 2174227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220202071582 | Proyecto de inversión | 1810504.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810504.38, modificado:1810504.38}} | ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE CON LUMINARIA LED BLANCO EN ACCESO Y SALIDA DE LA CARRETERA 57 A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P - 31979 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 31979 | S | 7457 | 6883 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ INTERIOR SN COLONIA LINDA VISTA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CERRO DEL ORIGINAL Y CARRETERA FEDERAL 57, EL ALUMBRADO SOSTENIBLE SE COLOCO SOBRE LA, lon:-100.7288889, lat:21.811111}} | 2022-02-18 | 2022-04-04 | 1810504.38 | 1810504.38 | 1810504.38 | 1810504.38 | 1810504.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-IR002-FFM/2022, contratista:R Y R CONSTRUCCIONES ELECTRICAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1810504.38, importe_modificado:1810504.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2071582/proyecto_FIN, 2071582/proyecto_INICIO, 2071582/proyecto_FIN, 2071582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402151305 | Proyecto de inversión | 529879.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529879.11, modificado:529879.11}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE OJO CALIENTE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. - 146217 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 146217 | S | 786 | 746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:151, direccion:CALLE VALENTE FLORES ALBERTO CARRERA PONCIANO ARRIAGA AURELIO MANROQUE RANCHERIA OJO CALIENTE, 79563 OJO CALIENTE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 57 Y , LAS CALLES VALENTE FLORES ALBERTO CARRERA , lon:-100.753998, lat:21.846887}} | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 529879.11 | 529879.11 | 529879.11 | 529879.11 | 529879.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD003-FISM2022, contratista:CAMINOS Y OBRAS CIVILES SAN LUIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:529879.11, importe_modificado:529879.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {2151305/proyecto_PROCESO, 2151305/proyecto_FIN, 2151305/proyecto_PROCESO, 2151305/proyecto_INICIO, 2151305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402151591 | Proyecto de inversión | 579328.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579328.23, modificado:579328.23}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUCIO ZUÑIGA ENTRE LAS CALLES ALBERTO CARRERA TORRES Y BENITO JUAREZ, EN EL BARRIO DE SANTIAGO, CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL RÍO., S.L.P - 152378 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 152378 | S | 694 | 686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO ZUÑIGA BARRIO SANTIAGO, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALBERTO CARRERA TORRES Y CALLE BENITO HUAREZ, LA CALLE A REHABILITAR SE UBICA A 3 CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA M, lon:-100.73190033, lat:21.80294743}} | 2022-06-23 | 2022-07-13 | 579328.23 | 579328.23 | 579328.23 | 579328.23 | 579328.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD007-FISM2022, contratista:ROCHA Y DE LA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:579328.23, importe_modificado:579328.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}} | {2151591/proyecto_INICIO, 2151591/proyecto_PROCESO, 2151591/proyecto_FIN, 2151591/proyecto_INICIO, 2151591/proyecto_PROCESO, 2151591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402174165 | Proyecto de inversión | 75000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.01, modificado:75000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PEREGRINA DE ABAJO, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. PAQUETE 2 - 314046 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 314046 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:188, direccion:CALLE PRIVADA DE LAS FLORES RANCHERIA PEREGRINA DE ABAJO, 79566 PEREGRINA DE ABAJO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE PRIVADA LAS FLORES CERCA DE LA CALLE PRINCIPAL DE PEREGRINA DE ABAJO, lon:-100.666104, lat:21.853702}} | 2022-06-15 | 2022-08-14 | 75000.01 | 75000.01 | 75000.01 | 75000.01 | 75000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SMR-CDSM-AQ-IR003-FISM/2022, contratista:TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:300000.04, importe_modificado:300000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.0}} | {2174165/proyecto_INICIO, 2174165/proyecto_PROCESO, 2174165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402174992 | Proyecto de inversión | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43200.0, modificado:43200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ENRAMADAS, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. PAQUETE 3 - 317413 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 317413 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.5, meta_modificada:228.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:77, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA ENRAMADAS, 79563 ENRAMADAS, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLEJON MORENO Y CALLE MORELOS, LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO Y ENTRE CALLEJON MORENO Y CALLE MORELOS. DE L, lon:-100.785257, lat:21.884218}} | 2022-07-18 | 2022-09-16 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMR-CDSM-AQ-IR004-FISM/2022, contratista:TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:162000.0, importe_modificado:162000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.5}} | {2174992/proyecto_FIN, 2174992/proyecto_INICIO, 2174992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402177033 | Proyecto de inversión | 75000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.01, modificado:75000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO CALIENTE, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. PAQUETE 2 - 326451 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 326451 | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:151, direccion:AVENIDA VALENTE FLORES RANCHERIA OJO CALIENTE, 79563 OJO CALIENTE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL PEDREGAL Y CALLE JULIAN CARRILLO, SE UBICA A POCAS CUADRAS DE LA PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS SOB, lon:-100.753917, lat:21.851666}} | 2022-06-15 | 2022-08-14 | 75000.01 | 75000.01 | 75000.01 | 75000.01 | 75000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SMR-CDSM-AQ-IR003-FISM/2022, contratista:TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:300000.04, importe_modificado:300000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.0}} | {2177033/proyecto_PROCESO, 2177033/proyecto_INICIO, 2177033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SLP220302120347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12500 | 12500
SLP220302122446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43750 | 43750
SLP220402162525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 641764.62 | 641764.62
SLP220402174922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154800.03 | 154800.03
SLP220302119897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6250 | 6250
SLP220402162924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792878.15 | 792878.15
SLP220402174857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21600 | 21600
SLP220302123494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12500 | 12500
SLP220402163484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352340.12 | 352340.12
SLP220402177045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32400 | 32400
SLP220402174895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75600 | 75600
SLP220402177015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54000 | 54000
SLP220402177068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000.01 | 75000.01
SLP220402192254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64800 | 64800
SLP220302120285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6250 | 6250
SLP220402151129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3643596.09 | 3643596.09
SLP220402151232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117863.71 | 117863.71
SLP220402153112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1861452 | 1861452
SLP220402177057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32400 | 32400
SLP220402194988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 865978.68 | 865978.68
SLP220202076732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2750083.17 | 2750083.17
SLP220402151128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1995129.85 | 1995129.85
SLP220402174227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000.01 | 75000.01
SLP220202071582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1810504.38 | 1810504.38
SLP220402151305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 529879.11 | 529879.11
SLP220402151591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 579328.23 | 579328.23
SLP220402174165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000.01 | 75000.01
SLP220402174992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43200 | 43200
SLP220402177033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000.01 | 75000.01

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SLP220302120347 | Metros Cuadrados | 44.6 | 44.6
SLP220302122446 | Metros Cuadrados | 156.1 | 156.1
SLP220402162525 | Piezas | 25 | 25
SLP220402174922 | Metros Cuadrados | 847 | 847
SLP220302119897 | Metros Cuadrados | 22.3 | 22.3
SLP220402162924 | Metros lineales | 350 | 350
SLP220402174857 | Metros Cuadrados | 114 | 114
SLP220302123494 | Metros Cuadrados | 44.6 | 44.6
SLP220402163484 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP220402177045 | Metros Cuadrados | 171 | 171
SLP220402174895 | Metros Cuadrados | 400 | 400
SLP220402177015 | Metros Cuadrados | 285.5 | 285.5
SLP220402177068 | Metros Cuadrados | 415 | 415
SLP220402192254 | Metros Cuadrados | 343 | 343
SLP220302120285 | Metros Cuadrados | 22.3 | 22.3
SLP220402151129 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP220402151232 | Piezas | 5 | 5
SLP220402153112 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP220402177057 | Metros Cuadrados | 171 | 171
SLP220402194988 | Toma(s) | 16 | 16
SLP220202076732 | Metros lineales | 500 | 500
SLP220402151128 | Metros Cuadrados | 2341.2 | 2341.2
SLP220402174227 | Metros Cuadrados | 415 | 415
SLP220202071582 | Kilómetro lineal | 1 | 1
SLP220402151305 | Piezas | 120 | 120
SLP220402151591 | Metros Cuadrados | 385 | 385
SLP220402174165 | Metros Cuadrados | 415 | 415
SLP220402174992 | Metros Cuadrados | 228.5 | 228.5
SLP220402177033 | Metros Cuadrados | 415 | 415

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SLP220302120347 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Bernalejo | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA BERNALEJO, 79563 BERNALEJO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LOS BENEFICIADOS SE UBICAN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS CERCA DE LA CLINICA DE SALUD DE LA LOCALIDA | -100.7057 | 21.8701
SLP220302122446 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Villela | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VILLELA, 79585 VILLELA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE REFORMA Y , SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE VILLELA A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD ENTRE LA CALLE REFORMA. DE LA LOC | -100.7273 | 21.6779
SLP220402162525 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Estancia de Atotonilco | EJIDO ESTANCIA DE ATOTONILCO, 79588 ESTANCIA DE ATOTONILCO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA ZONA SE UBICA CERCA DE LA CALLE PRINCIAPL DE LA LOCALIDAD EN LA ENTRADA O ACCESO HACIA EL POBLADO. | -100.7773 | 21.6244
SLP220402174922 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | CALLE SANTIAGO APOSTOL COLONIA SAN JUAN, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN DE SANTAMARIA Y CALLE SIMON BOLIVAR, SE UBICA A 2 CUADRAS DE LA CAPILLA DE SAN JUAN BAUTISTA Y DE LA ESC | -100.7312 | 21.8054
SLP220302119897 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Peregrina de Abajo | CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PEREGRINA DE ABAJO RANCHERIA PEREGRINA DE ABAJO, 79566 PEREGRINA DE ABAJO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE PEREGRINA DE ABAJO | -100.6696 | 21.8539
SLP220402162924 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Bernalejo | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA BERNALEJO, 79563 BERNALEJO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PUERTO DE ZAMORA Y , LA OBRA SE LOCALIZA A POCOS METROS DE LA ESCUELA SECUENDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON AL IGUAL | -100.7054 | 21.8691
SLP220402174857 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Peregrina de Arriba | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PEREGRINA DE ARRIBA, 79562 PEREGRINA DE ARRIBA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CERCANO A LA CALLE PRINCIPAL DE PEREGRINA DE ARRIBA Y A POCOS METROS DE LA CADA DE SALUD DE LA MISMA L | -100.6567 | 21.8948
SLP220302123494 | San Luis Potosí | Santa María del Río | El Tule | CALLE IGANACIO ZARAGOZA RANCHERIA EL TULE, 79584 EL TULE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL DE EL TULE Y , SE UBICA A 600 METROS DE LA CASA DE SALUD SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y A 750 METROS DE L | -100.6584 | 21.6582
SLP220402163484 | San Luis Potosí | Santa María del Río | La Joyita | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL FUERTE, 79580 LA JOYITA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL FUERTE CP. 79580 LA JOYITA SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ | -100.6707 | 21.7224
SLP220402177045 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Fracción el Toro | CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA EL TORO, 79563 FRACCIÓN EL TORO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 57 Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. EL TORO, SE UBICA SOBRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN INTERSECCION CON | -100.764 | 21.869
SLP220402174895 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Bernalejo | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA BERNALEJO, 79563 BERNALEJO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y , LA UBICACION ESTA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ FRENTE A LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE BERNALEJO SANT | -100.7092 | 21.8678
SLP220402177015 | San Luis Potosí | Santa María del Río | San Juan Capistrán | CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA SAN JUAN CAPISTRAN, 79563 SAN JUAN CAPISTRÁN, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 57 Y AVENIDA DEL REFUGIO, SE UBICA CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO DE LA | -100.7746 | 21.8762
SLP220402177068 | San Luis Potosí | Santa María del Río | La Cardona | CALLE LAS FLORES RANCHERIA LA CARDONA, 79584 LA CARDONA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CALLE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD LA CARDONA | -100.7412 | 21.761
SLP220402192254 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Puerto de Victoria | AVENIDA DEL DEPORTE RANCHERIA PUERTO DE VICTORIA, 79563 PUERTO DE VICTORIA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICTORI Y CALLEJON TRABUCO, LA UBICACION SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES TRABUCO Y VICTORIA DE LA LOCAL | -100.7902 | 21.877
SLP220302120285 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Los Conos | CALLE CARRETERA FEDERAL 57 RANCHERIA LOS CONOS, 79584 LOS CONOS, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A LOCALIDAD EL TEPOZAN Y CAMINO A LOCALIDAD EL CARMEN, LA LOCALIDAD LOS CONOS SE UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDER | -100.7048 | 21.6716
SLP220402151129 | San Luis Potosí | Santa María del Río | El Carmen | RANCHERIA EL CARMEN, 79589 EL CARMEN, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA PERFORACION DEL POZO SE REALIZO AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN LA REFERENCIA MAS CERCANA QUE SE TIENE ES LA CAPILLA DE LA MISMA L | -100.6596 | 21.5872
SLP220402151232 | San Luis Potosí | Santa María del Río | La Labor del Río (Hacienda la Labor del Río) | CALLE PASEO DE SAN JOSE EXHACIENDA LA LABOR DEL RÍO HACIENDA LA LABOR DEL RÍO, 79569 LA LABOR DEL RÍO (HACIENDA LA LABOR DEL RÍO), SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , CALLE PASEO DEL LLANO LA AMP | -100.6121 | 21.7808
SLP220402153112 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Cañada de Yáñez | RANCHERIA CAÑADA DE YÁÑEZ, 79566 CAÑADA DE YÁÑEZ, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL POZO SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE YANEZ CERCA DE LA PRESA DEL CARRETON Y A POCOS METROS DE LA AV. NIÑOS H | -100.6611 | 21.8375
SLP220402177057 | San Luis Potosí | Santa María del Río | El Cerrito | CALLE EUSTORGIO FLORES RANCHERIA EL CERRITO, 79581 EL CERRITO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE J. INES ROCHA Y , CARRETERA FEDERAL 57 SE UBICA A ORILLAS DE LA CARRETERA FEDERAL 57 EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO | -100.7063 | 21.7656
SLP220402194988 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | CALLE JOSE VACONCELOS COLONIA LA ESPERANZA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 57 Y , CALLE JOSE VASCONCELOS A UN COSTADO DE LA COLONIA LOMA BONITA SOBRE CARRETERA FEDERAL 5 | -100.7177 | 21.802
SLP220202076732 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Ojo Caliente | CALLE VALENTE FLORES RANCHERIA OJO CALIENTE, 79563 OJO CALIENTE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. EL TORO, CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. EL TORO LA CALLE VALENTE FLORES | -100.7567 | 21.8568
SLP220402151128 | San Luis Potosí | Santa María del Río | El Fuerte | CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA EL FUERTE, 79580 EL FUERTE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PILARES, LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A PAVIMENTAR SE UBICA ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA C | -100.663 | 21.7147
SLP220402174227 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Llano de Guadalupe | CALLE BALCON RANCHERIA LLANO DE GUADALUPE, 79563 LLANO DE GUADALUPE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BALCON A POCOS METROS DEL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO DE LA LOC | -100.6745 | 21.8551
SLP220202071582 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | CALLE PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ INTERIOR SN COLONIA LINDA VISTA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CERRO DEL ORIGINAL Y CARRETERA FEDERAL 57, EL ALUMBRADO SOSTENIBLE SE COLOCO SOBRE LA | -100.7289 | 21.8111
SLP220402151305 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Ojo Caliente | CALLE VALENTE FLORES ALBERTO CARRERA PONCIANO ARRIAGA AURELIO MANROQUE RANCHERIA OJO CALIENTE, 79563 OJO CALIENTE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 57 Y , LAS CALLES VALENTE FLORES ALBERTO CARRERA | -100.754 | 21.8469
SLP220402151591 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | CALLE LUCIO ZUÑIGA BARRIO SANTIAGO, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALBERTO CARRERA TORRES Y CALLE BENITO HUAREZ, LA CALLE A REHABILITAR SE UBICA A 3 CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA M | -100.7319 | 21.8029
SLP220402174165 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Peregrina de Abajo | CALLE PRIVADA DE LAS FLORES RANCHERIA PEREGRINA DE ABAJO, 79566 PEREGRINA DE ABAJO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE PRIVADA LAS FLORES CERCA DE LA CALLE PRINCIPAL DE PEREGRINA DE ABAJO | -100.6661 | 21.8537
SLP220402174992 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Enramadas | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA ENRAMADAS, 79563 ENRAMADAS, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLEJON MORENO Y CALLE MORELOS, LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO Y ENTRE CALLEJON MORENO Y CALLE MORELOS. DE L | -100.7853 | 21.8842
SLP220402177033 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Ojo Caliente | AVENIDA VALENTE FLORES RANCHERIA OJO CALIENTE, 79563 OJO CALIENTE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL PEDREGAL Y CALLE JULIAN CARRILLO, SE UBICA A POCAS CUADRAS DE LA PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS SOB | -100.7539 | 21.8517

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SLP220302120347 | Adquisiciones | SMR-CDSM-AQ-IR001-FISM/2022 | TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 375000 | 375000.0
SLP220302122446 | Adquisiciones | SMR-CDSM-AQ-IR001-FISM/2022 | TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 375000 | 375000.0
SLP220402162525 | Obra | SMR-CDSM-OP-AD009-FISM/2022 | ROCHA Y DE LA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 641764.62 | 641764.62
SLP220402174922 | Adquisiciones | SMR-CDSM-AQ-IR002-FISM/2022 | TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 154800.03 | 154800.03
SLP220302119897 | Adquisiciones | SMR-CDSM-AQ-IR001-FISM/2022 | TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 375000 | 375000.0
SLP220402162924 | Obra | SMR-CDSM-OP-AD010-FISM/2022 | JORGE LUIS ROMERO ESPARZA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 792878.15 | 792878.15
SLP220402174857 | Adquisiciones | SMR-CDSM-AQ-IR005-FISM/2022 | TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 162000 | 162000.0
SLP220302123494 | Adquisiciones | SMR-CDSM-AQ-IR001-FISM/2022 | TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 375000 | 375000.0
SLP220402163484 | Obra | SMR-CDSM-OP-AD011-FISM/2022 | INSTALACIONES ELECTROCIVILES Y REHABILITACIONES EIABT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 352340.12 | 352340.12
SLP220402177045 | Servicios | SMR-CDSM-AQ-IR004-FISM/2022 | TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 162000 | 162000.0
SLP220402174895 | Servicios | SMR-CDSM-AQ-IR004-FISM/2022 | TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 162000 | 162000.0
SLP220402177015 | Servicios | SMR-CDSM-AQ-IR004-FISM/2022 | TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 162000 | 162000.0
SLP220402177068 | Adquisiciones | SMR-CDSM-AQ-IR003-FISM/2022 | TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 300000.04 | 300000.04
SLP220402192254 | Adquisiciones | SMR-CDSM-AQ-IR005-FISM/2022 | TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 162000 | 162000.0
SLP220302120285 | Adquisiciones | SMR-CDSM-AQ-IR001-FISM/2022 | TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 375000 | 375000.0
SLP220402151129 | Obra | SMR-CDSM-OP-IR010-FISM/2022 | PERFORMINERÍA DOBLE R, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 3643596.09 | 3643596.09
SLP220402151232 | Obra | SMR-CDSM-OP-AD006-FISM2022 | PEDRO FRANCISCO CERINO RIVERA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 117863.71 | 117863.71
SLP220402153112 | Obra | SMR-CDSM-OP-IR011-FISM/2022 | JAVIER MUÑOZ QUINTANA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 1861452 | 1861452.0
SLP220402177057 | Servicios | SMR-CDSM-AQ-IR004-FISM/2022 | TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 162000 | 162000.0
SLP220402194988 | Obra | SMR-CDSM-OP-AD012-FISM/2022 | DESARROLLO Y ARQUITECTURA EDISAR, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 865978.68 | 865978.68
SLP220202076732 | Obra | SMR-CDSM-OP-IR005-FISM/2022 | LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 2750083.17 | 2750083.17
SLP220402151128 | Obra | SMR-CDSM-OP-IR009-FISM/2022 | CAMINOS Y OBRAS CIVILES DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 1596103.87 | 1995129.85
SLP220402174227 | Adquisiciones | SMR-CDSM-AQ-IR003-FISM/2022 | TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 300000.04 | 300000.04
SLP220202071582 | Obra | SMR-CDSM-OP-IR002-FFM/2022 | R Y R CONSTRUCCIONES ELECTRICAS CIVILES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 1810504.38 | 1810504.38
SLP220402151305 | Obra | SMR-CDSM-OP-AD003-FISM2022 | CAMINOS Y OBRAS CIVILES SAN LUIS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 529879.11 | 529879.11
SLP220402151591 | Obra | SMR-CDSM-OP-AD007-FISM2022 | ROCHA Y DE LA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 579328.23 | 579328.23
SLP220402174165 | Adquisiciones | SMR-CDSM-AQ-IR003-FISM/2022 | TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 300000.04 | 300000.04
SLP220402174992 | Servicios | SMR-CDSM-AQ-IR004-FISM/2022 | TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 162000 | 162000.0
SLP220402177033 | Adquisiciones | SMR-CDSM-AQ-IR003-FISM/2022 | TOCO CONSTRUCCIONES DEL POTOSÍ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 300000.04 | 300000.04

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SLP220302120347 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100
SLP220302122446 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 156.1 | 156.1 | 156.1 | 100
SLP220402162525 | 2022 | 4 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
SLP220402174922 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 847 | 847 | 847 | 100
SLP220302119897 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 100
SLP220402162924 | 2022 | 4 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100
SLP220402174857 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 114 | 114 | 114 | 100
SLP220302123494 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100
SLP220402163484 | 2022 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402177045 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 171 | 171 | 171 | 100
SLP220402174895 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
SLP220402177015 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 285.5 | 285.5 | 285.5 | 100
SLP220402177068 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 415 | 415 | 415 | 100
SLP220402192254 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 343 | 343 | 343 | 100
SLP220302120285 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 100
SLP220402151129 | 2022 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402151232 | 2022 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
SLP220402153112 | 2022 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402177057 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 171 | 171 | 171 | 100
SLP220402194988 | 2022 | 4 | Toma(s) | 16 | 16 | 16 | 100
SLP220202076732 | 2022 | 4 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
SLP220402151128 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 2341.2 | 2341.2 | 2341.2 | 100
SLP220402174227 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 415 | 415 | 415 | 100
SLP220202071582 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402151305 | 2022 | 4 | Piezas | 120 | 120 | 120 | 100
SLP220402151591 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 385 | 385 | 385 | 100
SLP220402174165 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 415 | 415 | 415 | 100
SLP220402174992 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 228.5 | 228.5 | 228.5 | 100
SLP220402177033 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 415 | 415 | 415 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".